|  |
| --- |
| 그룹(Net)활동 추진일정(안) 및 소요예산(안) |

**□ 그룹(Net)명 : 석박포**

**□ 그룹(Net)활동 추진일정(안)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분 \* 주요활동** | **6월** | **7월** | **8월** | **9월** | **10월** | **11월** |
| 목표 및 어플리케이션 구체화 | O | O | O | O | O |  |
| 알고리즘 개발 |  | O | O | O | O | O |
| 데이터 수집 | O |  |  | O | O | O |
| 어플리케이션 적용 |  |  |  | O | O | O |
| 진행률 | 20% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |

**□ 그룹(Net)활동 소요예산(안)**

[단위 : 현지화]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **비목** | **세목** | **비목 및 산정기준** | **금액** |
| 여비 | 국내여비 | 국내여비: 200,000원 × 1회 × 3명 = 600,000 원 | 600,000 원 |
| 운영비 | 임차료 | 장소 임차료 등 | 100,000 원 |
| 일반수용비 | 인쇄, 복사비: 100,000 원  전문가 활용비: 100,000원 × 2명 = 200,000 원  회의비: 50,000원 × 6회 × 3명 = 900,000 원  기타 | 1200,000 원 |
| **계** | | | **1,900,000원** |

※산정기준(USD기준) - 여비 : 1인, 1회 20불 x 5명 x 5회

- 전문가활용비 : 1회 200불 x 1회

- 회의비(식비 기준) : 1인, 1회 40불 x 5명 x 5회

**2021년 3월 27일**

**그룹(Net) 책임자 : 천혜정 (인)**